מועצה מקומית קרני שומרון

החברה הכלכלית לקרני שומרון בע”מ

מכרז משותף פומבי מס' 3/2021

לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה, חיבור לרשת החשמל ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור שבבעלות מועצה מקומית קרני שומרון

מרץ 2021

מכרז משותף פומבי מס' 03/2021 לתכנון, אספקה, התקנה, חיבור לרשת החשמלותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור שבבעלות מועצה מקומית קרני שומרון

תוכן עניינים

2.	לוח זמנים לעריכת המכרז:	3

3.	נספח א' - נוסח כתב ערבות ביצוע	4

4.	נספח ב' - נוסח כתב ערבות תקופת האחריות	5

5.	נספח ג' -  נספח תנאי ביטוח	6

6.	ביטוחי המבוטח	9

6.1.	ביטוחי ההקמה:	9

6.8.	ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:	11

6.9.	המבוטח מתחייב לערוך את כל שינוי בביטוחי המבוטח, שיידרש על ידי הבנק המלווה ו/או כל גורם מממן אחר של הפרויקט.	12

6.10.	הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית.	12

7.	אישור עריכת ביטוח העבודות	13

8.	נספח ד' – לוח זמנים שלדי לביצוע המערכת	15

9.	נספח ה' – הצהרת היעדר תביעות	16

10.	נספח ו' – תעודת גמר/ תעודת השלמת מבנה	17

11.	נספח ז' – אישור מסירת גג להתקנה	18

12.	נספח ח׳ - תעודת השלמה - אישור OFF GRID	19

13.	נספח ט׳  - תעודת סיום - אישור ON GRID	20

14.	נספח י' – רשימת אישורים ובדיקות לחשבון סופי	21

15.	נספח יא' – טבלת פיצויים מוסכמים (להסכם הקמה והסכם תפעול ותחזוקה)	22

16.	נספח יב' - אחריות תפוקה	23

17.	נספח יג׳ – התחייבות לשמירה על כללי הבטיחות	24

18.	נספח יד׳ - תקנות עבודה בגובה	25

19.	נספח טו' - צו התחלת עבודה	27

לוח זמנים לעריכת המכרז:

- סכום רכישת מסמכי המכרז:  3000 ₪ המחאה מזומן עבור ״החברה הכלכלית לקרני שומרון בע”מ״ (שלא יוחזרו, בכל מקרה)

- מועד הגשת שאלות הבהרה :

- מועד הגשת שאלות הבהרה :	עד ליום ראשון ה- 11.4.2021 בשעה 12:00

- מועד הגשת הצעות : 	עד ליום ראשון ה- 18.4.2021 בשעה 12:00

- מועד פתיחת תיבת המכרזים:	שלישי ה-20.4.2021 בשעה 14:00

- תוקף ערבות השתתפות :	עד ליום  17 יוני 2021 (כולל).

החברה רשאית לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.

מובהר כי מקום מושבה של החברה הינו שד' רחבעם זאבי 1 במועצה המקומית קרני שומרון .

למען הסר ספק – הגשת המכרז תתבצע בתיבת המכרזים אשר במשרדי המועצה המקומית קרני שומרון

נספח א' - נוסח כתב ערבות ביצוע

לכבוד

מועצה מקומית קרני שומרון ו/או החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ

__________________

הנדון: ערבות בנקאית מס'                               .

על פי בקשת ______________________ (להלן: "הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום שתדרשו מאיתנו עד לסך של ____________ ₪ (_________ אלף שקלים חדשים) בלבד, בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר עם חוזה לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור שבבעלות מועצה מקומית קרני שומרון במסגרת מכרז פומבי מס' 03/2021, להבטחת ביצוע כל התחייבויות המבקש על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו.

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:

"המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש פברואר שנת 2021, שהתפרסם ב- 15 לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד זה).

"המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה – הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

לפי דרישתכם הראשונה (חתומה ובמקור) בכתב, לא  יאוחר משבעה ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

דרישת חילוט שתישלח באמצעות הפקסימיליה ו/או מברק ו/או תקשורת מחשבים וכיו"ב לא תיחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות זו.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

ערבות זו  תהיה בתוקף עד ליום ___________________ וכל דרישה על פיה חייבת להגיע אלינו עד תאריך זה (בשעות קבלת קהל).

בכבוד רב,

בנק ____________בע"מ

נספח ב' - נוסח כתב ערבות תקופת האחריות

לכבוד

מועצה מקומית קרני שומרון ו/או החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ

(להלן: "המזמינה")

הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית מספר                                         .

על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ____________ (להלן: "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________ ₪ (במילים: ___________ אלף ₪), בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר עם חוזה ל לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור שבבעלות מועצה מקומית קרני שומרון במסגרת מכרז פומבי מס' 3/2021, להבטחת ביצוע התחייבויות המבקש על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו לתקופת האחריות והתחזוקה.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך 7 ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאיי ההצמדה שלהלן.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא ממדד חודש פברואר שנת 2021 שהתפרסם ב- 15 למרץ שנת 2021

אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום הערבות, עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה – הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי _____________ לא תענה.

לאחר יום ____________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

בנק ____________

נספח ג' -  נספח תנאי ביטוח

לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

"המבוטח" - _________________.

"מבקש האישור" – מועצה מקומית קרני שומרון ו/או החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או חלצ"ים רשותיים ו/או עמותות בשליטתם  ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם .

"העבודות" ו/או "הפרויקט" ו/או "השירותים" - אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור של מועצה מקומית קרני שומרון.

ביטוחי המבוטח

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, ולעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 3 שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים בסעיף ‎0 להלן (להלן: "ביטוחי ההקמה").

מוסכם כי ביחס לביטוח חבות המוצר, מתחייב המבוטח לעורכו החל ממועד המסירה של חלק כלשהו מהעבודות או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות - המוקדם מבין המועדים.

לדרישת מבקש האישור, על המבוטח לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי המבוטח, כל גורם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח.

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, לפני מתן שירותי התפעול ובכל מקרה לאחר מסירת העבודות (לאחר חיבורן לחשמל), ולעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 3 שנים לאחר סיום ההתקשרות על פי ההסכם את הביטוחים המפורטים בסעיף ‎0 להלן (להלן: "ביטוחי התפעול").

ביטוחי המבוטח כולם בהתאם למפורט לעיל, יקראו להלן: "ביטוחי המבוטח".

מוסכם, כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' (ביטוח רכוש) לביטוח העבודות הקבלניות כמפורט בסעיף ‎6.1.2 להלן, מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח על-פי הפרק. תגמולי הביטוח כאמור ישמשו לקימום הנזק. מבקש האישור יעביר למבוטח כספים מתוך תגמולי הביטוח שיתקבלו בפועל מאת המבטח וזאת עד לגובה הסכום הדרוש לקימום האובדן ו/או הנזק כפי שאושר על-ידי המבטח והשמאי מטעמו, זאת בהתאם להתקדמות המבוטח בשיקום האבדן או הנזק ובניכוי סכום ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, לעניין ביטוחי ההקמה, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור 7 ימים לפני מועד תחילת העבודות ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות, ולעניין ביטוחי התפעול, לפני מועד תחילת תקופת התפעול, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 2019-1-6 (להלן: "אישור ביטוחי המבוטח").

המבוטח מתחייב להמציא למבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח בגין ביטוח חבות המוצר, במועד מסירת העבודות או חלק כלשהו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות או מועד תחילת תקופת התפעול - המוקדם מבין המועדים, כשהוא חתום על ידי מבטח המבוטח. המצאת האישורים כאמור הנו אחד מתנאי קבלת העבודות או שימוש בחלק כלשהו מהעבודות על ידי מבקש האישור.

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישורי ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיפים ‎0 ו-‎0 לעיל.

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 30 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

מובהר כי אי המצאת אישור ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל ו/או להתקדם בעבודות טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש. בנוסף מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש האישור להגישה למבטחים.

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישורי ביטוחי המבוטח שיומצאו כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישורי ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת דרישה ‏מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות (ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח), מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על-ידי המבוטח ו/או על-ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם), וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות) אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

בכפוף לפטור המפורט בסעיף זה לעיל, מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך את הביטוח המפורט להלן, במלואם או בחלקם, ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך ביטוח זה במלואו.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות.

על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על-ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

המבוטח מתחייב לקיים שמירה נאותה בהתאם לתנאי הפוליסות הנערכות על-ידי המבוטח. חברת השמירה כאמור תשמור על אתר העבודות בכללותו.

למען הסר ספק מוסכם כי במידה ובאתר העבודות מועסקת חברת שמירה מטעם מבקש האישור ו/או מטעם מי מהפועלים מטעם מבקש האישור, לא מוטלת על חברת השמירה כאמור כל חובה לשמור על רכוש המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח באתר העבודות וכי חובת השמירה על הציוד כאמור מוטלת על המבוטח ו/או על מי מטעם המבוטח בלבד. כן, מוסכם במפורש כי חוק השומרים התשכ"ז-1967 אינו חל על הסכם זה ועל נספחיו.

לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 14 יום מראש על כוונת מבקש האישור לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך (במפורש לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה וריבית).

כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.

ביטוחי המבוטח

  - ביטוחי ההקמה:

    - ביטוח העבודות הקבלניות

שם המבוטח: המבוטח, מבקש האישור, שוכרים ובעלים נוספים בפרויקט בו מבוצעות העבודות, קבלנים, קבלני משנה, מפקח/מנהל הפרויקט (למעט אחריותם המקצועית היה ואינם עובדי המבוטח) וכן כל גורם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח.

הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת של 24 חודשים ("תקופת התחזוקה").

    - פרק א' - נזק לרכוש - ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" מפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו לעבודות, במלוא ערכן, במשך תקופת העבודות ותקופת התחזוקה או גילוי נזק לעבודות שמקורו בתקופת הביטוח והתגלה בתקופת התחזוקה.

סכום הביטוח: __________________ ₪ (לא יפחת מעלות החומרים וההקמה מחדש על העבודות).

הביטוח יכלול כיסוי במלוא סכום הביטוח לנזקי רעידת אדמה, נזקי טבע, נזק עקיף מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה, פריצה וגניבה והרחבות נוספות כמפורט להלן על בסיס נזק ראשון, למקרה ולתקופת ביטוח:

      - רכוש שעליו עובדים ורכוש סמוך - עד 20% מסכום הביטוח, מינימום 1,000,000 ₪.

      - הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק - עד לסך 15% מהנזק, מינימום 200,000 ₪.

      - שכ"ט מתכננים אדריכלים ומומחים אחרים במקרה נזק - עד 15% מסכום הביטוח, מינימום 200,000 ₪.

      - רכוש בהעברה - עד 10% מסכום הביטוח, מינימום 250,000 ₪.

      - מתקנים כלי עבודה וציוד קל (שאינם כלולים בשווי הפרויקט) - עד 15% מסכום הביטוח (מקסימום לפריט בודד: 50,000 ₪).

      - מבני עזר זמניים - עד 15% מסכום הביטוח.

      - רכוש מחוץ לחצרים - עד 15% מסכום הביטוח.

      - נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה - עד 20% מסכום הביטוח.

      - נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה - עד לסכום הביטוח.

      - פינוי הריסות - עד 20% מסכום הביטוח, מינימום 500,000 ₪.

      - הוצאות מיוחדות בגין שינויים ותוספות שיידרשו ע"י הרשויות המוסמכות בעקבות מקרה ביטוח ובתנאי שלא נדרשו טרם קרות מקרה הביטוח - עד 10% מגובה הנזק.

      - הוצאות מיוחדות בגין שעות נוספות, עבודת לילה וחגים והובלות מיוחדות - עד 15% מסכום הביטוח.

מוסכם כי לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה למבקש האישור בלבד באופן בלתי חוזר ו/או למי שמבקש האישור יורה על כך.

  - אחריות כלפי צד שלישי - המבטח חבות על-פי דין בשל פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש צד שלישי הנגרם בקשר עם העבודות בתקופת ביצוע העבודות או במסגרת תקופת התחזוקה בעת ביצוע עבודות תחזוקה. הפרק יהיה כפוף לסעיף אחריות צולבת על-פיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

למען הסר ספק, רכוש מבקש האישור נחשב לרכוש צד שלישי למעט הרכוש המבוטח או שניתן היה לביטוח על פי פרק א' של הפוליסה.

הפרק יכלול בין היתר את ההרחבות המפורטות להלן:

      - תביעות שיבוב המוסד לביטוח לאומי.

      - חבות בגין נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה.

      - רעד והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מסך 4,000,000 ₪.

      - נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים, צינורות וכבלים תת קרקעיים בגבול אחריות שלא יפחת מסך 2,000,000 ₪.

גבול אחריות: 10,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

  - אחריות מעבידים

    - המבטח חבות בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית למי מהמועסקים בביצוע העבודות, תוך כדי ו/או עקב העסקתם בתקופת ביצוע או העבודות או במסגרת תקופת התחזוקה בעת ביצוע עבודות תחזוקה.

הפרק לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער.

גבול אחריות: 20,000,000 ₪ לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח.

  - ביטוח אחריות מקצועית

    - המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח, בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעם המבוטח בכל הקשור לביצוע העבודות.

    - הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן העבודות.

    - שם המבוטח יורחב לכלול גם את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, אך לא תביעת מבקש האישור כנגד המבוטח ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט.

    - הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, אבדן מסמכים, הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות, אבדן השימוש, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, נזק כספי או פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים פליליים.

    - הביטוח יכלול תקופת גילוי של 6 חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.

    - גבול אחריות: 2,000,000 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

  - ביטוח חבות המוצר

    - המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים שיוצרו ו/או סופקו ו/או טופלו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או הותאמו על ידי המבוטח (להלן: "המוצרים") ו/או עקב העבודות.

    - הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

    - הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם בכל הקשור במוצרים ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש עקב העבודות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

    - הביטוח יכלול תקופת גילוי של 12 חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.

    - גבול אחריות: 4,000,000 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

  - ביטוח "כל הסיכונים"

    - המבטח אבדן או נזק פיזי, לרבות גניבה ופריצה, לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי המבוטח או מטעם המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או המשמשים את המבוטח לצורך ביצוע העבודות (ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות), על בסיס ערך כינון.

  - ביטוח כלי רכב

    - ביטוח חובה כנדרש על-פי דין וביטוח צד שלישי (רכוש) עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות שלא יפחת מ- 750,000 ₪ בגין נזק אחד.

ביטוח זה יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של 750,000 ₪ כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש האישור או מי מטעם מבקש האישור, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.

    - ביטוח מקיף. אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי (רכוש), ובלבד שיחול האמור בסעיף ‎0 לעיל.

    - ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של 750,000 ₪ בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף ‎0 לעיל.

    - כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.

המונח "כלי רכב" על-פי סעיף ‎6.7 זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.

  - ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:

    - הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי מבקש האישור ולעניין ביטוחי ההקמה גם לטובת המפקח/מנהל הפרויקט וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור ולעניין ביטוחי ההקמה גם לטובת המפקח/מנהל הפרויקט.

    - שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.

    - על אף האמור לעיל, לעניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של ביטוח העבודות כאמור, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שתשלח לידי מבקש האישור הודעה על כך בדואר רשום, 60 יום מראש.

    - הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ולעניין ביטוחי ההקמה גם לטובת המפקח/מנהל הפרויקט, לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

    - היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור.

    - היקף הכיסוי (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחת מתנאי ביט מהדורה 2013. חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א - 1981.

    - המבטח מוותר על זכות התחלוף (למעט ביחס לביטוח חובה) כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור ולעניין ביטוחי ההקמה גם לטובת המפקח/מנהל הפרויקט וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

    - בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על המבוטח להמציא אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות בידי מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו וכי הפוליסה הקבלנית תועבר על שם מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו.

    - על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.

  - המבוטח מתחייב לערוך את כל שינוי בביטוחי המבוטח, שיידרש על ידי הבנק המלווה ו/או כל גורם מממן אחר של הפרויקט. הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית.

אישור עריכת ביטוח העבודות

| אישור קיום ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות /הקמה |  |  | תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY) |
| --- | --- | --- | --- |
| אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. |  |  |  |
| מבקש האישור | המבוטח | אופי העסקה | ממעמד מבקש האישור |
| שם מועצה מקומית קרני שומרון ו/או החברה הכלכלית לקרני שומרון בע”מ | שם | ☐נדל"ן ☐שכירות ☒אחר: כרשום מטה | ☐משכיר ☐שוכר ☐זכיין ☐קבלני משנה ☒מזמין שירותים ☒מזמין מוצרים ☐אחר: ______ |
| ת.ז./ח.פ. | ת.ז./ח.פ. |  |  |
| מען | מען |  |  |

| פרקי הפוליסה חלוקה לפי גבולות אחריות/ סכומי ביטוח | מס' פוליסה | נוסח+ מהדורה | תאריך תחילה | תאריך סיום | גבול האחריות/ סכום ביטוח |  | כיסויים נוספים בתוקף |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | סכום | מטבע | יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' |
| כל הסיכונים עבודות קבלניות |  | ביט |  |  |  | ₪ | 302 אחריות צולבת 307 הרחבת קבלנים וקבלני משנה 309 ויתור על תחלוף 312 כיסוי בגין נזקי צמה 313 נזקי טבע 314 גניבה פריצה ושוד 316 רעידת אדמה 318 מבוטח נוסף 324 מבקש האישור מוטב לתגמולי ביטוח 328 ראשוניות |
| צד ג' |  |  |  |  | 10,000,000 | ₪ | 302 אחריות צולבת 311 312 307 הרחבת קבלנים וקבלני משנה 315 כיסוי תביעות מל"ל 318 מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח 322 מבקש האישור ייחשב כצד ג 328 ראשוניות 329 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' |
| אחריות מעבידים |  |  |  |  | 20,000,000 | ₪ | 302 אחריות צולבת 319 מבוטח נוסף היה וייחשב מעביד 328 ראשוניות |
| אחריות מקצועית |  |  |  |  | 2,000,000 | ₪ | 301, 302, 309, 321, 322, 325, 328, 329, 332 (6 חודשים) |
| אחריות המוצר |  |  |  |  | 4,000,000 | ₪ | 302, 310, 332 (6 חודשים) |

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור 003, 069, 052, 062, 086, 088, 089, 098, 100

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

נספח ד' – לוח זמנים שלדי לביצוע המערכת

# יושלם על ידי הקבלן הזוכה במכרז

נספח ה' – הצהרת היעדר תביעות

לכבוד,

מועצה מקומית קרני שומרון ו/או החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ

חוזה מס'  ______________

בדבר: עבודות לתכנון, אספקה, התקנה, חיבור לרשת החשמל ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור של מועצה מקומית קרני שומרון

אני/ו, הח"מ____________________________ ת.ז. ______________________________ מורש/י החתימה של חברת:_______________________; להלן גם: "הקבלן"*

אשר ביצעתי/נו/ה עבודות עבור המועצה המקומית קרני שומרון ו/או החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ עפ"י חוזה מס'_____________________ מיום __________________(להלן: "החוזה"), מאשר/ים בזה את קבלת הסך של_________________₪ (במילים __________________) מאת ______________________, בגין ביצוע העבודות כמפורט בחשבון חלקי/סופי* מס' ______________  בהתאם לחוזה (* מחק את המיותר).	
עם קבלת הסכום הנ"ל, הנני מצהיר כי אין לי/לנו/ לחברה  ולא תהיינה לי/לנו ו/או לחברה כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד המועצה המקומית קרני שומרון ו/או החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ ו/או עובדיה ו/או מנהליה  ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצוע חוזה זה.

למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני/ו מאשר/ים כי הסכום הנ"ל  מהווה ומכסה את כל המגיע לי/לנו/ לחברה מאת החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ ו/או מועצה מקומית קרני שומרון בנוגע לביצוע החוזה.

ולראיה באתי על החתום

______________    	          			                                         _____________________

תאריך                           	                    				שם  הקבלן (חותמת וחתימות)

אישור עו"ד לחתימת אדם פרטי:

אני__________________________ מאשר כי ביום ________________ חתם ה"ה/מר/גב'  ______________________ בפני על הצהרת העדר תביעות זו.

_____________   		     			                                                 _______________

תאריך                                  				   	              		     חתימה

אישור עו"ד לחתימה בשם הקבלן:

אני__________________________ עו"ד/רו"ח של חב' _____________________  מאשר כי ביום ________________ חתם/מו ה"ה/ מר/גב' ______________________, מורשי החתימה של חברת ______________________, בפני על הצהרת העדר תביעות זו, וכי חתימתו/תם כאמור, מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין.

_____________   		     			                                      	       _______________

# תאריך                                    				   	              	     חתימה

נספח ו' – תעודת גמר/ תעודת השלמת מבנה

# פרטי זיהוי של המערכת:

| # מחלקה | # שכונה/ אזור | # אתר | # שם הקבלן | # תאריך ביקורת בדק |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# במסגרת ההערות יש לציין במפורש האם התעודה היא סופית, או שמא היא חלקית ואז לציין את חלק המערכת בגינו נתנה התעודה, או שמא היא מותנית ואז לציין את התנאים למתן התעודה.

# תיאור המערכת: ___________________________

# בהתאם להוראות החוזה, הרינו לאשר את השלמת המערכת (במלואו/באופן חלקי – כמפורט לעיל/בתנאים כמפורט לעיל), ומבלי לגרוע מכל יתר התחייבויות הקבלן שלפי החוזה ו/או האחריות המלאה המוטלת עליו להשלמת הפרויקט, כהגדרתו במסמכי המכרז, באופן מלא ולשביעות רצונה של המזמינה, ניתן בזה אישור להשלמת המערכת בהתאם לאמור לעיל.

# מתן תעודה זו מעיד על תחילת תקופת הבדק כהגדרתה בחוזה, החל מיום ________________ (תאריך השלמת המערכת באופן סופי/חלקי/בתנאים הנקובים לעיל(.

# הערות מנהל הפרויקט:

# ________________________________________________________________________________________________________________________________________

# הערות המפקח:

# ____________________________________________________________________

# ____________________________________________________________________

# שם+ חתימת מוסר הפרויקט מטעם הקבלן  ___________________תאריך ____________

# שם + חתימת מקבל הפרויקט מטעם המזמינה ___________________ תאריך ____________

חתימת מנהל הפרויקט+ תאריך  ________________________________

נספח ז' – אישור מסירת גג להתקנה

הנני לאשר כי גג הנמצא ב ______________(להלן: "הגג") נמסר לחזקתי וזאת לצורך ביצוע התקנת מערכות סולאריות. הנני לאשר שקיבלתי את הגג תקין ללא פגמים ו/או נזילות מים. וזאת על סמך בדיקה מקצועית שערכתי בעצמי או מי מטעמי.

הנני מתחייב מבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת מטעמי בחוזה ונספחיו, כי אתקן כל נזק לגגו ו/או נזילה עם קבלת דרישה ראשונה מאת המזמינה.

תאריך: _________________

- _________________       נציג הקבלן	חתימה      _______________

- _________________       נציג המפקח	חתימה      _______________

נספח ח׳ - תעודת השלמה - אישור OFF GRID

הננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם חיבורה של המערכת __________________________ לרשת החשמל, הושלמו ביצוען של העבודות וכן בוצעו בהצלחה בדיקות הקבלה אשר הקבלן  התחייב לבצע על פי דרישות ההסכם מיום ________ אשר נערך בין מועצה מקומית קרני שומרון ו/או החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ (להלן: "המזמינה ") לבין הקבלן  _____________("ההסכם"), לקיום התחייבויותיה בקשר עם תקופת הביצוע.

לכל המונחים יהיה הפירוש אשר ניתן להם בהסכם, אלא אם תוכן הדברים ו/או הקשרם מחייב אחרת.

תאריך תחילת תקופת האחריות____________.

הצוות הבודק:

- _________________       נציג הקבלן	חתימה      _______________

- _________________       נציג המזמינה	חתימה      _______________

- _________________       נציג המפקח	חתימה      _______________

ולראיה באנו על החתום:

___________ 		______________________

תאריך			חתימה וחותמת המזמינה

נספח ט׳  - תעודת סיום - אישור ON GRID

הננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם חיבורה של המערכת  __________________________ לרשת החשמל, הושלמו ביצוען של העבודות וכן בוצעו בהצלחה בדיקות הקבלה אשר הקבלן  התחייב לבצע על פי דרישות ההסכם מיום ________ אשר נערך בין החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ (להלן: "המזמינה ") לבין הקבלן  ___________ ("ההסכם"), לקיום התחייבויותיה בקשר עם תקופת הביצוע.

לכל המונחים יהיה הפירוש אשר ניתן להם בהסכם, אלא אם תוכן הדברים ו/או הקשרם מחייב אחרת.

הצוות הבודק:

- _________________       נציג הקבלן	חתימה      _______________

- _________________       נציג המזמינה	חתימה      _______________

- _________________       נציג המפקח	חתימה      _______________

ולראיה באנו על החתום:

___________ 		______________________

תאריך			חתימה וחותמת המזמינה

נספח י' – רשימת אישורים ובדיקות לחשבון סופי

חשבון סופי: החשבון הסופי יאושר על פי המתווה הקבוע בהסכם בכפוף להשלמת והמצאת כל האישורים הבאים:

- העברת תיק מבנה

- אישור בודק חשמל מוסמך/אישור חב' החשמל

- אישור יועץ בטיחות

- אישור מכיבוי אש

- בדיקת מעבדה למתקנים, ככל שנדרש

- נספח ז-1 - תעודת השלמה – אישור Off Grid

- מסירת ריכוז מערכי בדיקות

- מסירת כל העבודות כמתחייב מהוראות חוזה זה לחברה

- קבלת אישור בכתב של החשבון הסופי מהמפקח.

- נספח ז'2 – אישור On Grid .

- תיקון הליקויים והפגמים שפורטו בפרוטוקולי המסירה עם המזמינה

- ערבות ביצוע  בתוקף בידי המזמינה

- מסירת אישור חתום על ידי הקבלן על העדר תביעות בנוסח שיועבר לידי הקבלן

- מסירת תוכניות עדות AS MADE כנדרש על פי הוראות חוזה זה.

- מילוי כל הדרישות כמפורט במסמכי המכרז

- הצהרה על העדר תביעות

- הקבלן ימסור תעודות אחריות כאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לחוזה.

- הקבלן ימסור תעודת אחריות לפאנלים כולל מספרים סידוריים לכל אתר ואישור תשלום עבור הפאנלים.

- הקבלן ימסור תעודת אחריות לממירים כולל מספרים סידוריים לכל אתר ואישור תשלום עבור הממירים.

- התעודות  תימסרנה יחד עם החשבון הסופי ותהווה תנאי לתשלומו.

נספח יא' – טבלת פיצויים מוסכמים (להסכם הקמה והסכם תפעול ותחזוקה)

| סכום הפיצוי בש"ח | תיאור הפגם |  |
| --- | --- | --- |
| 2,500 ₪ לכל יום | ביצוע עבודה ללא צו התחלת עבודה/ היתר |  |
| 500 ₪ לכל מקרה | אביזרי בטיחות מוצבים בניגוד לתוכניות |  |
| 1,000 ₪ לכל שבוע | אי שימוש ביומן עבודה חתום מאושר ע"י הפיקוח |  |
| 1,000 ₪ לכל מקרה | אביזרי בטיחות חסרים כגון: גדר רשת, תאורה, פנסים וכו'. |  |
| 2,000 ₪ לכל מקרה | אי ציות להוראות המנהל או המפקח |  |
| 250 ש"ח₪ לכל יום איחור | אי פינוי פסולת/מפגעים מאתר העבודה בגמר יום עבודה |  |
| 250 ₪ לכל מקרה | אי מילוי אחר הוראות המנהל בקשר לסילוק חומרים שאינם מתאימים לעבודה, או סילוקו של כל חלק מהעבודה שהוקם בחומרים בלתי מתאימים |  |
| 2.5 שלקילו וואט מותקן₪ לכל יום איחור | איחור במסירת העבודה במועד הקבוע לסיום העבודה |  |
| 5,000 ₪ לכל מקרה | אי תיקון נזק לתשתיות ציבוריות |  |
| פיצוי בשווי 10% ממחיר התיקון הנדרש מעבר לעלות לכל יום מעבר ללו"ז שנקבע | אי ביצוע תיקון לליקויים שנתגלו בתקופת הבדק בתוך פרק הזמן שנקבע לתיקון על ידי המפקח |  |
| 1,000 ₪ לכל מקרה | אי ביצוע הוראות המנהל בדבר בטיחות |  |
| 300ש״ח לשבוע | אי זיהוי של תקלה קלה (על פי לוחות הזמנים המחייבים) |  |
| 600ש״ח לשבוע | אי זיהוי של תקלה רגילה (על פי לוחות הזמנים המחייבים) |  |
| 1500ש״ח לשבוע | אי זיהוי של תקלה חמורה (על פי לוחות הזמנים המחייבים) |  |
| 200ש״ח ליום | אי טיפול של תקלה קלה (על פי לוחות הזמנים המחייבים) |  |
| 400, ש״ח ליום | אי טיפול של תקלה רגילה (על פי לוחות הזמנים המחייבים) |  |
| 1000ש״ח ליום | אי טיפול של תקלה חמורה (על פי לוחות הזמנים המחייבים) |  |
| כאמור הנספח אחריות תפוקה על פי מחיר של 40 אג׳ לקוט״ש | אי עמידה בהתחייבות תפוקה (חישוב לפי נספח י׳) |  |
| 2.5 ש״ח ליום לכל קילו ואט פיק מותקן | איחור במסירת המתקן |  |
| זיכוי בעלות התחזוקה של 10 ש״ח לקילו ואט מותקן לשנה | הפחתת שטיפות לפחות מ-6 שטיפות לשנה |  |
| 500ש״ח לכל ארוע | אי מסירה של דו״ח רבעוני |  |
| 3000ש״ח לכל ארוע | אי ביצוע בדיקה שנתית |  |
| 1500ש״ח לכל ארוע | אי מתן מענה לקריאת שירות |  |

נספח יב' - אחריות תפוקה

אחריות התפוקה תקבע בנפרד לכל גג

עם קביעת סוג הפאנלים וסוג הממירים ימסור הקבלן הדמית PVsyst.

התפוקה המשוערת בהדמית הקבלן לא תפחת מההדמיה אותה מסר הקבלן בהצעת המכרז

התחיבות התפוקה בשנה הראשונה הינה ל-97% מהתפוקה המשוערת על פי ההדמיה.

בכל שנה תופחת ההתחיבות באופן ליניארי כאמור בהתחייבות התפוקה של יצרן הפאנלים.

חשבון הקוט״שים החסרים יהיה הפער בין סה״כ קוט״ש שיוצר במערכת וסה״כ האנרגיה המשוערת על פי ההדמיה.

ההפסד הכספי יחושב על פי 40 אג׳ לקוט״ש ללא תלות במש״ב הרלוונטי

| תפוקה מחושבת | A (קוט״ש לקילו ואט פיק מותקן לשנה) | על פי PVsyst |
| --- | --- | --- |
| תפוקה מובטחת (על פי אחריות יצרן הפאנלים( | T | A*0.97 |
| דה גרדציה )על פי אחריות יצרן הפאנלים( | B |  |
| ימי הפעלה | i | מנין הימים מיום בדיקת ה-On Grid |
| שנת הפעלה | F | i/365 |
| דה גרדציה מותרת | Q | F*B |
| הספק המתקן | P | מכפלת הספק הפאנל הבודד (בקילו ואט) וכמות הפאנלים בשדה |
| תפוקה שנתית מובטחת ביום הבדיקה | X | A*P*(0.97-Q) |
| תפוקה שנתית בפועל | R סכום היצור היומי בקוט״ש מיום הבדיקה עד 365 הימים הקודמים לבדיקה | על פי מונה יצור בלוח מתח נמוך לפני השנאי |
| התפוקה החסרה | Y | R-X |
| הפצוי המוסכם | Y*0.4 ש״ח לקוט״שׁ |  |

נספח יג׳ – התחייבות לשמירה על כללי הבטיחות

            - הקבלן יקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.

            - הקבלן נותן הסכמתו לשאת במלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי הרשות והציבור כיוצא פועל של עבודתו וינקוט בכל אמצעי הזהירות בביצוע עבודתו.

            - הקבלן מתחייב לבצע עבודתו בהתאם לכל החוקי ותקנות מכוחם התקפים או שיהיו תקפים.

            - הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והראות הבטיחות של המזמינה או של כל גוף אחר החלות היום ואשר יחולו בעתיד .

            - הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

            - הקבלן יהיה אחראי לכך, שכל עבודה, לרבות עבודה כזו המבוצעת על ידי קבלני משנה, תתבצע באופן בטיחותי, בהתאם להוראות הדין, ותחת פיקוחו הישיר של הקבלן, אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם.

            - הקבלן ימנה לפני תחילת העבודה, מנהל עבודה שיאושר על ידי המזמינה.

            - הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל- 1970,ולתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח -1988  ולתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007 ולכללי הזהירות בנסיבות הקיימות.

            - עבודות חשמל יבוצעו ע״י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל, תשי"ד-1954.

            - הקבלן יעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה, עובדים להם הכישורים המתאימים לביצוע העבודות. הקבלן ידריך את העובדים מטעמו וזאת על חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית.

            - הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז-1997 ,ויפקח שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם ובכלל זה: ביגוד והנעלה, קסדות מגן, כובעים וכפפות, משקפי מגן ציוד למניעת נפילה מגובה ועוד

            - .עובדי הקבלן יהיו כשירים לעבודה מבחינה רפואית

            - .הנני מאשר כי קראתי תוכן מסמך זה, ואני מתחייב לפעול על פיו

            - הקבלן קרא ומאשר את נספח יא'1

# חתימת הקבלן:

# ______________________________

נספח יד׳ - תקנות עבודה בגובה

האמור להלן הינו עיקרי תקנות העבודה בגובה והמתקינה מחויבת להוראות הדין המפורטות ולכל הוראת דין שתהא תקפה וזאת גם אם לא מצוינת להלן במפורש.

הגדרות עבודה בגובה

עבודה בגובה נחשבת עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות (מקורות 3,4) כעבודה שממנו יש אפשרות ליפול בהפרש הגבהים של יותר מ-2 מטרים, ומקום עבודה איננו משטח רצפה עם גידור או מעקה תיקני סביבו. גם עבודה על פני הקרקע, במקום שממנו קימת אפשרות נפילה לעומר של יותר מ-2 מטרים נחשבת כ"עבודה בגובה".

*3-פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל- 1970.

*4-תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ו- 2006.

הכנות לביצוע עבודה בגובה

לפני תחילת העבודה בגובה יש:

- לתאם עם מחזיק מקום העבודה (מקור 4: תקנה 6 (1)).

- לקבל אישור לביצוע העבודה.

- לבדוק תקינות ציוד מגן אישי.

- לבדוק את תקינות כלי העבודה ואביזרי העבודה.

- לוודא שבאתר ישנם אמצעים לפינוי נפגעים ואמצעים תקינים לקשר, לצורך הזמנת עזרה במקרה פגיעה.

- לבדוק את תקינות ובטיחות המעבר דרכי הגישה עד לעמדות העבודה בגובה.

- לגדר ולשלט את "אזור הסכנה" (האזור עליו מבוצעות עבודה בגובה).

*עובד שנישלח לבצע עבודה בגובה חייב להודיע למנהל הממונה, על בריאות לא תקינה,

עייפות, או סיבות אחרות אשר עלולות לגרום לעובד לבעיות בריכוז במהלך העבודה. מנהל

אשר מזהה מצבים כאלה אצל עובד-לא יאפשר לאותו עובד לבצע עבודה בגובה (מקור4).

*עבודות בגובה תבוצענה אך ורק ע"י מי שמלאו לו 18 שנים (מקור 4).

הכשרת עובדים לביצוע עבודות בגובה

התקנות החדשות לעבודה בגובה (מקור 4) קובעות כי: "לא תבוצע עבודה בגובה לכל מטרה שהיא, אלא בידי עובד שמונה למטרה זו בידי המבצע", וגם שקיבל הדרכה ממדריך שהוכשר לכך ועל פי תוכנית שאושרה ע"י מפקח העבודה הראשי. ועוד: עבודות בגובה שבהן נעשה שימוש באמצעי בטיחות שאינם משטחי עבודה מגודרים-לא תבוצענה ע"י עובד בודד, או ע"י עובד שאין לו קשר רצוף אחר עם עובד אחד נוסף לפחות, גם כאשר משתמשים באמצעי בטיחות אישיים (צמ"א) העובד הנוסף שעימו יישמר קשר רצוף צריך להימצא במיפלס הקרקע, והוא אמור לעזור או להזעיק עזרה בשעת הצורך. (מקור 4)

בדיקות לציוד הרמה ולציוד מגן אישי (צמ"א) לעבודות בגובה

בטיחות העבודה בגובה ומניעת תאונות נפילה מגובה תלויות בתקינותם ובאיכותם של אמצעי ההרמה וציוד המגן האישי (המשמש כקו הגנה נוסף). כדי לוודא את הרמת המיגון שמספקים אותם אמצעים-חייבים להשתמש בהם בהתאם לדרישות התקנות (מקורות 3,4,5,8,10)

ולבדוק אותם במספר בדיקות נוספות:

*בדיקות תקופתיות לציוד הרמה (מקורות 3,4,5,8,10)

- כל מיתקן להרמת בני אדם ייבדק ביסודיות בידי בודק מוסמך מיד לאחר התקנתו ולפני שימוש ראשון בו, ולאחר מכן פעם ב14 חודשים (בעבודות בנייה-פעם ב-6 חודשים).

- כל אביזר הרמה, כולל סל הרמה, ייבדקו ע"י בודק מוסמך פעם ב-6 חודשים.

- לאחר ביצוע תיקון במיתקן הרמה או סל הרמה, או במיתקן אחר הנושא סל הרמה, לפני שימוש בו-יש לבצע בו בדיקה ע"י בודק מוסמך.

*בדיקה שגרתית לציוד הרמה:

- העובד המפעיל את ציוד ההרמה יבדוק אותו בתחילת העבודה, לפני הפעלת המיתקן ותוך כדי הפעלתו בדיקה ראשונית ומתמשכת הכוללת זיהוי רעשים חריגים, תזוזות לא מבוקרות, מיקומו של המיתקן (לדוגמה: שיפוע מסוכן), שיבושים בהפעלה, תגובות לחצני החירום וידיות ההפעלה וכו'.

- בדיקה חזותית, מקדימה, של סל ההרמה והאביזרים כדי לאתר סימנים לפגיעות לסדקים, לשפשוף או נזקים אחרים (אם קיימים).

- בדיקה תקינותה של מערכת הקשר (אשר נעזרים בה במהלך הפעלת כלי הרמה) להבטחת פעולה יעילה.

*בדיקות צמ"א לעבודות בגובה- רתמות ואמצעי קשירה:

- לפי התקנות (מקור 4) והתקן (מקור 14) יש לבדוק בבדיקה תקופתית, אחת לשנה את שלמותן ותקינותן של מערכות הצמ"א לעבודה בגובה, כולל הרכיבים והאביזרים. את הבדיקה יבצע אדם שהוסמך ע"י יצרן הציוד, או מי שקיבל אישר לכך ממפקח עבודה. לכל מערכות הצמ"א והציוד יצורפו הוראות בטיחות בשפה העברית ובשפתם של העובדים המפעילים אותם.

- כל עובד חייב לבדוק את מערכת הצמ"א שנמסרה לשימושו, לפני התחלת העבודה. אם העובד מגלה בבדיקה פריט שנראה לו פגום-עליו להחזיר את הפריט ולקבל במקומו פריט אחר, תקין. (מקור 6)

- יש לפסול משימוש חוזר כל מערכת צמ"א לבלימת נפילה שהופעלה בנפילה מגובה, וקסדת (כובע) מגן שספגה חבטה חזקה ונגרם לה נזק בלתי הפיף (סדק או שבר) או שצורתה התעוותה. ניתן לחזור ולהשתמש בציוד כזה רק לאחר בנבדק ואושר לשימוש ע"י יצרן הציוד או ע"י מי שקיבל אישור ממפע"ר.

*5- תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התמש"ח-1998.

*6- תקנות בטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז- 1997.

*8- תקנות בטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג -1983.

*10- תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח) התשכ"ו- 1966.

*14- תקן ישראלי: ת"י 1849-ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה" (10 חלקים) שמרביתו

פורסמה ב-1999 (חלקים 1 ו-2 אושרו ב-2004)

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תעלולים) התשמ"ו -1986.

הדרישות העיקריות על פי התקנות האלה הן:

תקנה 4- חובת שימוש בלוחות דריכה / זחילה.

תקנה 9- הימנעות מריכוז עומס שיסכן את שלימות הגג.

תקנה 11- גידור השטח שמתחת לגג ובקרבתו, למניעת גישה לאזור הסכנה.

תקנה 12- איסור עבודת אדם על הגג.

תקנה 13- איסור דריכה והשענת סולם על קצה הגג.

תקנה 14- חובת בדיקה טיב וחוזק הגג-ע"י מהנדס / הנדסאי בניין-לפני תחילת העבודה עליו.

נספח טו' - צו התחלת עבודה

תאריך : __________

לכבוד:

__________________

שלום רב,

הנדון: " צו התחלת עבודה" - מכרז מס' ________

בהתאם להסכם שנחתם בינינו בתאריך _______________________

עליכם להתחיל בביצוע עבודות _________________________

לא יאוחר מתאריך _____________

העבודות יסתיימו לא יאוחר מ_________________________.

בכבוד רב,

_______________

הננו מאשרים קבלת צו לתחילת העבודה

_______________	______________	_______________

תאריך			שם			חתימה